## Sheet1
BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC NHÓM 5
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Index.html | 2022-07-31 | 2022-08-04 | 100% | Cường | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Vỹ
Responsive | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 100% | Cường | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 100% | Vỹ
Detail.html | 2022-07-31 | 2022-08-04 | 100% | Vỹ | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Cường
Responsive | 2022-08-05 | 2022-08-11 | 100% | Vỹ | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 100% | Cường
Register.html | 2022-08-07 | 2022-08-09 | 100% | Cường | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 100% | Vỹ
Responsive | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 100% | Vỹ | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 100% | Cường